## Sheet1
优先级 | 产品功能 | PM | 评审时间 | 开发 | 提测时间 | 上线时间 | 测试 | 备注 | 评估结果 | 开发方
P0 | cube上线 | 谢肖 |  | 王文健 |  |  | 杨雪飞
P0 | 视频详情页6.0 视频心跳时长改为5s 视频5.0youlike接口以及展现、点击打点增加is_video=1参数 视频详情页6.0广告需求 | 张果、丁红阔 |  | 李喆明 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 张梅
P0 | 图文详情页增加广告关闭按钮 | 高玉 |  | 聂爱迪 | 2019-01-03 | 2020-01-07 | 赖文秀
P0 | 春运专题 | 孙蓓蓓 |  | 苏畅、高楠 | 2019-01-06 | 2019-01-10 | 张梅、陈胜辉
P0 | 移动图文详情页视频逻辑梳理以及测试 | 张果 |  |  |  |  | 赖文秀
P1 | 详情页正文底部搜索query模块打点 | 孙蓓蓓 |  | 聂爱迪 |  |  | 陈胜辉
P0 | cube新样式开发（滑动图） | 谢肖
P0 | cube打点修改，增加真实展现打点 | 谢肖
P0 | 左侧流新闻点击后增加相关推荐 | 李晶 |  | 高楠 | 2019-12-30 | 2019-01-14 | 刘甦
P0 | 详情页增加调查问卷入口 | 李晶 |  | 聂爱迪 |  | 2020-01-19 | 张梅、陈胜辉
P0 | 春节皮肤（新、旧版首页、详情页） | 孙蓓蓓 |  | 苏畅、聂爱迪 | 2020-01-16 | 2020-01-19 | 张梅、陈胜辉
P1 | 1、PC图文详情页视频播放器窗口统一调整为视频详情页播放器窗口 2、支持显示6条相关视频数据 | 张果 |  | 李喆明 |  |  | 刘甦
P1 | 专题cube切到cubelist接口 | 谢肖 |  | 王文健 |  |  | 杨雪飞
P0 | （顶部信息流橱窗、分享下方信息流橱窗）广告样式调整 | 丁红阔
P0 | 肺炎专题国内，海外二级页增加现存确诊地图 | 孙蓓蓓 |  | 苏畅 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 张梅
P0 | 详情页24h热文双列样式 | 丁红阔 |  | 聂爱迪 | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 张梅
P0 | 左侧信息流-广告二次推荐 | 高玉 | 在等算法侧 |  |  |  | 张梅
P1 | 卫士post打点 | 赵璐璐 |  | 李喆明 | 2020-01-14 |  | 陈胜辉
P0 | 图文详情页疫情数据展示海外国家数据 | 李晶 | 等转码页内容 | 聂爱迪 |  | 2020-04-01 | 张梅
P0 | 左侧信息流增加一条文字链广告需求 | 高玉 |  | 高楠 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 张梅
P0 | 搜索详情页图片下文字链广告 | 丁红阔 |  | 高楠 | 2020-04-02 | 2020-04-08 | 张梅
P0 | 作者cube/专题cube增加关注功能 | 孙蓓蓓 |  | 王文健、聂爱迪 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 杨雪飞
P0 | 13个cube增加广告 | 谢肖 |  | 王文健 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 杨雪飞
P0 | 肺炎专题增加 1. 海外tab位置移到首位 2. 增加各国疫情严重指数 （服务端明日完成） 3.疫情地图调整并增加国家：全国 美国 西班牙 意大利 德国 | 孙蓓蓓 |  | 苏畅 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 陈胜辉
P0 | 图集详情页变现版本 | 刘懿郴、高玉 |  | 李喆明 | 2020-04-01 | 2020-04-17 | 陈胜辉、张梅
P0 | 左侧流版本视频详情页需求 | 张果 |  | 苏畅 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 张梅
P0 | 左侧流版本视频详情页广告需求 | 丁红阔 |  | 苏畅 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 张梅
P0 | 移动端详情页增加原创标签 | 张果 |  | 苏畅 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 张梅
P0 | 18个cube增加广告 | 谢肖 |  | 王文健 |  |  | 杨雪飞
P0 | 漫画详情页商业化 | 谢肖 |  | 聂爱迪 | 2020-04-13 | 2020-04-21 | 张梅
P0 | 疫情小程序 | 张济显 |  | 苏畅 | 2020-04-23 | 2020-04-26 | 陈美欢
P0 | 增加车型库/知乎榜cube | 孙蓓蓓 |  | 王文健 |  |  | 杨雪飞
P0 | 图文详情页作者卡片改版 | 李晶 |  | 李晓学 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 李丹
P0 | 小说详情页 | 刘懿郴 |  | 高楠 | 2020-04-20 |  | 张梅
P0 | 图文详情页纯净版可插入直播视频链接 | 李晶 |  | 李喆明
P0 | 详情页5.1皮肤 | 孙蓓蓓 |  | 聂爱迪 |  |  | 张梅
P0 | Cube需求： 1. 疫情cube顶部数据维度更换 2. 新增火爆视频cube复用线上视频样式，更换数据源接口 3. cube自动翻页时间优化 | 孙蓓蓓 |  | 王文健 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 杨雪飞
P0 | 商业化软文增加转化入口 | 高玉 |  | 聂爱迪 | 2020-05-06 | 已上线 | 张梅
P0 | 毒霸定制页 | 张果 |  | 高楠 | 2020-05-06 | 2020-05-13 | 张梅
P0 | 图文详情页底部增加精彩图集推荐 | 李晶 |  | 李晓学 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 陈美欢
P0 | 两会专题 | 孙蓓蓓 |  | 聂爱迪、苏畅 | 待定 | 2020-05-18 | 郭宁
P0 | 漫画详情页广告修改 | 谢肖 |  | 聂爱迪 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 张梅
P0 | 小说详情页商业化 | 谢肖 |  | 聂爱迪 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 李丹
P0 | 商业化软文增加转化入口（优化） | 高玉 |  | 聂爱迪
P0 | 详情页广告增加dislike反馈 | 谢肖 |  | 李晓学 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 陈美欢
P0 | 毒霸定制页删除、封禁页面需求 | 张果 |  | 高楠 | 2020-05-19 | 5月20 | 张梅
P0 | 1. 新/旧首页战疫情频道下线顶部焦点图模块，右侧疫情数据模块保留； 2.战疫情频道恢复置顶功能 | 孙蓓蓓 |  | 聂爱迪 | 2020-05-19 | 5月20 | 张梅
P0 | PC端ui及年前体验调优 | 孙蓓蓓 |  | 苏畅 |  |  | 张梅
P0 | 图文详情页为浏览器导流 | 李晶 |  | 聂爱迪 |  |  | 李丹
P0 | 百度联盟广告测试 | 谢肖 |  | 李晓学 |  |  | 陈美欢
P0 | 快资讯老版首页和新版首页相互切换按钮 | 刘懿郴 |  | 高楠 |  |  | 张梅
P0 | cube加一跳广告 | 谢肖 |  | 王文健 |  |  | 杨雪飞
P0 | PC&移动聚合页视频tab外漏 | 张果
P0 | pc详情页增加快传号认证背书 | 李晶
P0 | 移动详情页&快传号聚合页增加认证背书 | 张果
P0 | 汽车网站车型库对接爱卡车型库 | 孙蓓蓓 | 等对方

## Sheet4
优先级 | 产品功能 | PM | 开发 | 提测时间 | 上线时间 | 测试
P0 | 毒霸定制页 | 张果 | 高楠 | 2020-05-06 | 2020-05-12 | 张梅
P0 | 图文详情页底部增加精彩图集推荐 | 李晶 | 李晓学 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 陈美欢
P0 | 两会专题 | 孙蓓蓓 | 聂爱迪、苏畅 | 待定 | 2020-05-15 | 郭宁
P0 | 漫画详情页广告修改 | 谢肖 | 聂爱迪 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 张梅
P0 | 小说详情页商业化 | 谢肖 | 聂爱迪 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 李丹
P0 | 详情页广告增加dislike反馈 | 谢肖 | 李晓学 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 陈美欢
P0 | 商业化软文增加转化入口（优化） | 高玉 | 聂爱迪
P0 | PC端ui及年前体验调优 | 孙蓓蓓 | 苏畅
P0 | pc详情页增加快传号认证背书 | 李晶